# 私立华联学院教学质量工程立项建设项目任务书

项目名称 精品资源共享课程

课程名称 商务日语（初级）

课程类型 □公共基础课 □专业课 □其他

所属专业大类名称 教育与体育大类 所属专业类名称 语言类

所属专业名称（专业课填写） 商务日语

课程负责人 蔡曼玲

- 私立华联学院制

- 2018年

- 填 写 要 求

一、项目类型分为：优秀教学团队、精品资源共享课、实训基地、大学生校外实践教学基地；

二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；

三、请按照本任务书格式填写，其中第2B、3B表须按照各子项目逐项填写，分项分页；

四、本任务书请用A4纸打印，一式1份上报。

1．项目基本情况

| 院校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  | 项目负责人 信 息 | 姓 名 | 蔡曼玲 | 部门及职务 | 外语系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |  | 办公室电话 | 83930318 | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  | E-mail |  |  | 手 机 | 13826193140 | E-mail | caimanling@21cn.com |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 项目建 设内容 及分年 度建设 计划 | 本着总体规划、分步实施、边研究、边改革、边实践、边出成果的建设思路，按照精品课程建设指标 要求，制定科学、有效的课程建设项目内容如下。 - 基于原来课程基础，进一步完善补充各类教学资源，包括课程标准，授课计划，教学内容，教案，课件，作业以及参考资料目录等教学活动 必须的资源。 - 完善习题库、试题库建设，教师针对课堂所学，结合大量的线上线下习题，让学生利用课下时间也能及时补充专业知识，为自主式学习取得 良好效果提供保障。完善试题库建设，实现多模块、多形式、随机化的综合网络考试，将静态试题库转化为动态的、网络组题、网络改卷的 试题库。 （3）强化实践教学，培养实践应用能力。 计划开拓1-2个新的校外教学实践基地。 （4）建立和完善本课程教学网站。课程大部分资源上网，包括教学大纲、教案、课件、习题，试题，教学视频等等，实现线上线下混合教学， 加快资源共享的步伐。 （5）加强师资队伍建设，提高全体教师的专业素质。在未来两年计划里，选派教师进修学习，参加学术研讨会；参加职业能力相关培训， 进一步提高教师队伍中“双师型”教师比例。 分年度建设计划： 建设周期为2年（2018年10月-2020年9月），进度安排如下： 2018年10月—2018年11月 组建项目小组，讨论精品课程项目实施的具体目标和具体步骤，明确项目各个成员的分工，完成精品课程 建设申请表以及任务书的撰写； 2018年11月—2019年9月 完善教学体系，包括课程标准、课件、授课计划、教案、习题集、试题集等； 2019年3月—2020年4月 研讨课程录像事宜；制定计划并逐步录制教学视频； 2020年3月—2020年7月 进一步完善所有教学资料，完成教学视频录制，并逐步上网，建立本课程网页； 2020年9月 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2A．项目建设进度表

| 子项目名称 | 基础 | 2019 年10 月 （预期目标、验收要点） | 2020 年 10 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 课程概要 | 对原有的课程标准，教学计划、 教案、教学内容等进行修订 | 1.课程标准 2.教学计划 3.教案 | 1.课程标准 2.教学计划 3.教案 |
| 2. 习题库、试题库建设 | 在原来的练习题、测验题的基础上，进一步整合完善，并上网。 | 1.习题集 2.试题库 | 1.习题集上网 2.试题库上网 |
| 3. 课件的制作，课程视频录制和制作 | 电子教案等资源进一步修改完善，同步录制课程的视频资料，完成课程教学视频进行后期处理，并逐步上网。 | 1.电子课件的修订 2.录制完成部分课堂的教学视频 | 1.课件上网 2.对教学视频进行规范化制作和剪辑，并上网 |
| 4. 实践基地的建设 | 在现有教学基地的基础上加大力度开拓新的实践教学基地 |  | 1. 计划开拓1-2个新的实践教学基地 |
| 5师资队伍建设 | 加大力度培养年轻教师，提高双师型教师比例 | 1选派教师参加学术研讨会 2选派教师进修学习 | 1选派教师参加学术研讨会 2选派教师进修学习 |

2B．子项目建设进度表

| 子项目1： | 课程概要 |  | 建设负责人： |  | 蔡曼玲、李晓玲、刘馨璐、潘静 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2019年10 月 （预期目标、验收要点） |  | 2020 年10 月 （预期目标、验收要点） |  |
| 1.课程标准 |  | 1完成课程标准的修订. |  | 1完善课程标准的制定 |  |
| 2教学计划. |  | 1.完成教学计划制定 |  | 1完善教学计划 |  |
| 3.教案、教学小结 |  | 1.完成课程教学教案，教学小结 |  | 1.进一步完善教案、教学小结 |  |

……

| 子项目2： | 习题集，试题库建设 |  | 建设负责人： |  | 刘馨璐 黎恩静 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2019年10 月 （预期目标、验收要点） |  | 2020 年10 月 （预期目标、验收要点） |  |
| 1.习题集 |  | 1编写习题资料 |  | 1进一步完善并汇总成册，上网 |  |
| 2试题库 |  | 1.编写测试试题 |  | 1进一步完善你汇总成册，上网 |  |

| 子项目3： | 课件制作、课程视频录制和制作 |  | 建设负责人： |  | 蔡曼玲、李晓玲、刘馨璐、潘静 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2019年10 月 （预期目标、验收要点） |  | 2020 年10月 （预期目标、验收要点） |  |
| 1.课件制作 |  | 1完成电子教案制作 |  | 1修改完善电子教案 |  |
| 2课程教学的录制 |  | 1.基本完成部分课程视频的录制 |  | 1补充录制视频 |  |
| 子项目4： | 实践基地建设 |  | 建设负责人： |  | 黎恩静 |
| 建设内容 |  | 2019年10 月 （预期目标、验收要点） |  | 2020 年10月 （预期目标、验收要点） |  |
| 教学实践基地 |  | 1.争取签订一个校企合作公司 |  | 2，争取签订共2个校企合作公司 |  |

| 子项目5： | 师资队伍建设 |  | 建设负责人： |  | 李晓玲 潘静 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2019年10 月 （预期目标、验收要点） |  | 2020 年10月 （预期目标、验收要点） |  |
| 1.选派教师参加学术研讨会，参加职业能力培训 |  | 1选派教师参加2018年跨境电子商务师资培训班（2018年11月） 2．新时代中国日语教学-日本学研究的新目标、新方略国际学术研讨会暨中国日语教学研究会2018年学术大会（2018年11月） 3---- |  |  |  |

3A．项目投入预算表

单位：万元

| 子项目名称 | 学校举办方投入 |  |  |  | 学校自筹资金 |  |  |  | 其他投入： |  |  |  | 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 |
| 1. 习题库、试题库建设 | 0.015 | 0.015 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 |  | 0.03 |
| 2. 课件的制作，课程视频录制和制作 | 0.05 | 0.05 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.1 |
| 3. 实践基地建设 | 0.05 | 0.05 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.1 |
| 4. 师资队伍建设 | 0.035 | 0.035 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 |  | 0.07 |
| 合计： | 0.15 | 0.15 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.3 |

3B．子项目投入预算表

单位：万

| 子项目1：习题集、试题库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 学校举办方投入 |  |  |  | 学校自筹资金 |  |  |  | 其他投入 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 |
| 习题集汇编、上网 | 0.005 | 0.005 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 |  | 0.01 |
| 试题库汇编、上网 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 |
| 合计： | 0.015 | 0.015 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 |  | 0.03 |

| 子项目2：课件的制作，课程视频录制和制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 学校举办方投入 |  |  |  | 学校自筹资金 |  |  |  | 其他投入 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 |
| 课件制作 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 |
| 课程教学录制 | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 |
| 课程教学视频上网 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 合计： | 0.03 | 0.07 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.07 |  | 0.1 |

| 子项目3：实践基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 学校举办方投入 |  |  |  | 学校自筹资金 |  |  |  | 其他投入 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 |
| 聘请企业领导到校参观、授课、讲座等 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 到合作企业参观、学习 | 0.025 | 0.025 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  | 0.05 |
| 合计： | 0.025 | 0.075 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 | 0.075 |  | 0.1 |

| 子项目4：师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 学校举办方投入 |  |  |  | 学校自筹资金 |  |  |  | 其他投入 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 2019年 | 2020年 | 201年 | 小计 |
| 选派教师参加学术研讨会，参加职业能力培训 | 0.035 | 0.035 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 |  | 0.07 |
| 合计： | 0.035 | 0.035 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 |  | 0.07 |