# 私立华联学院教学质量工程立项建设项目任务书

项目名称 精品资源共享课程

课程名称 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论

课程类型 公共基础课 □专业课 □其他

所属专业大类名称 马克思主义理论 所属专业类名称 思想政治教育

所属专业名称（专业课填写）

课程负责人 林仁琅 （签章）

- 私立华联学院 制

- 2017年

- 填 写 要 求

一、项目类型分为：优秀教学团队、精品资源共享课、实训基地、大学生校外实践教学基地；

二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；

三、请按照本任务书格式填写，其中第2B、3B表须按照各子项目逐项填写，分项分页；

四、本任务书请用A4纸打印，一式1份上报。

1．项目基本情况

| 院校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 |  | 部门及职务 |  | 项目负责人 信 息 | 姓 名 | 林仁琅 | 部门及职务 | 思想政治与基础教学部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |  | 办公室电话 |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  | E-mail |  |  | 手 机 | 15915935146 | E-mail | Langlin@163.com |
|  | 通信地址 |  | 广州市天河区合景路99号 |  |  |  |  |  | 邮 编 | 510663 |
| 项目建 设内容 及分年 度建设 计划 | 建设内容：本课程共享资源建设内容应结合实际教学需要，以课程教学资源的系统完整为基本要求，以为教学服务和为学生拓展学习空间为建设依据，以资源充分开放共享为目标，做好课程基本资源、拓展资源和生成性资源的建设。 （1）基本资源：包括课程教学目标、教学大纲、教案、教学课件、思考与练习、教师全程教学录像等课堂教学活动所要求的基本资源。 （2）拓展资源：包括任课教师简介、试题库、学生社会实践活动、学生第二课堂活动、与教学内容相关的视频资料、相关文件资料等资源。 （3）生成性资源：包括教、学活动中产生以及课程共享中用户使用后提供、反馈的资源等。 进度安排： 2018-2019学年第一学期（本学期）：充实和完善现有共享资源栏目； 2018-2019学年第二学期：根据本学期课程教学安排进度，录制三个专题的教师授课视频，对需要更新的栏目内容及时进行更新，并根据课程教学需要增设新栏目； 2019-2020学年第一学期：形成较为完整的共享资源，为积极申报省级精品资源共享课打下基础，准备条件。同时，课题结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2A．项目建设进度表

| 子项目名称 | 基础 | 2019 年 6 月 （预期目标、验收要点） | 2019 年 10 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 基础资源 | 已制定课程标准、教学大纲、教学课件 | 1.完成专题教案 2.完善教学课件 3.完善教学案例 | 1.专题教学视频录制、剪辑和制作 2.思考与练习 3. |
| 2. 拓展资源 | 教师简介、学生假期社会实践活动 | 1.教学相关视频 2.习近平总书记系列讲话文献 3. | 1.充实教学相关视频 2.试题库 3.教师参加学生第二课堂活动资料 |
| 3. |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |
| 4. |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

2B．子项目建设进度表

| 子项目1： | 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》基础资源 |  | 建设负责人： |  | 林仁琅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2019 年 6 月 （预期目标、验收要点） |  | 2019 年10 月 （预期目标、验收要点） |  |
| 1.专题教案 |  | 1.完成三个专题教案 2. 3. |  | 1.完善专题教案 2. 3. |  |
| 2.教学课件 |  | 1.完成三个教学专题课件的制作 2. 3. |  | 1.完善教学课件 2. 3. |  |
| 3.教学案例 |  | 1．史实结合的教学案例 2. 3. |  | 1.充实教学案例资源 2. 3. |  |
| 4.教学视频 |  | 1.录制三个专题现场教学视频 2. 3. |  | 1.教学视频剪辑、制作 2. 3. |  |
| 5.思考与练习 |  | 1.每个专题有相应的思考与练习题 2. 3. |  | 1.完善思考与练习题目 2. 3. |  |

……

3A．项目投入预算表

单位：万元

| 子项目名称 | 学校举办方投入 |  |  |  | 学校自筹资金 |  |  |  | 其他投入： |  |  |  | 合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 |
| 1.课件制作、 录制教学视频 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 资源库建设 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 图书资料、移动硬盘等 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3B．子项目投入预算表

单位：万元

| 子项目1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 学校举办方投入 |  |  |  | 学校自筹资金 |  |  |  | 其他投入 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 | 201年 | 201年 | 201年 | 小计 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……