
私立华联学院校级质量工程项目重要事项

变更申请表

	基 本 信 息

	项目类型（请在对应方框里打“√”）
	□教学团队  (精品开放课   □实训基地

□重点专业  □实践基地     □教改项目   □创业训练

	项目编号（教改项目填写）
	201702
	项目名称
	《陶行知思想》校级精品资源共享课

	项目负责人

及联系电话
	马飚

18928726745
	项目承担管理

部门联系电话
	思想政治理论课教学部

020-89167523

	批准立项时间
	2017年10月9日
	 填变更表时间
	2020年12月30日

	变更信息(请在对应方框里打“√”,并填好内容)

	成员变更 ：(变更项目负责人     (变更项目组成员或顺序

	变更前负责人：马飚
变更前成员：马飚、杨琇玮、杨芸、陈享冬、贺亚飞


	变更后负责人：杨琇玮

变更后成员（按顺序）：杨琇玮、陈圆、李全应、吕晓丽


	变更事由：

负责人及部分成员离职。

	变更前项目组全体成员签名：（教改项目必签）

	变更后项目组全体成员签名：（教改项目必签）


	时间变更： □提前结项       (延期完成（最多延期一年）

	原计划完成时间：2019年10月
	现计划完成时间：      2022年5月


	变更事由：

原负责人及部分成员离职导致许多事项不能如期完成。

	其它变更：□改变成果形式     (改变项目名称  (内容有重大调整      

□自行中止项目     □申请撤项      □其他：                 

	变更前：

   项目名称：陶行知思想
建设方案第7条“实训教学成果”
	变更后：

   项目名称：陶行知教育思想
    建设方案第7条“学科研究”


	变更事由：

1.原项目名称与课程名称不一致；
2.原设定事项与教学实际变化及学生水平不相符，不可完成。


	本人对以上内容的真实性负责，如有虚假呈报，将承担由此带来的相关责任。

项目负责人签名：

                                         年   月   日

	项目负责人所在系、部、室意见
	盖章

              年  月  日

	学校项目管理部门意见
	盖章

              年  月  日


注：属项目负责人变更的，原负责人和变更后的负责人均须在“项目负责人签名处”手写签名。

PAGE  
— 1 —


